(1) Nhiệm vụ 1: Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành |
| --- | --- |
| Sprint -3 | 15 |
| Sprint -2 | 16 |
| Sprint -1 | 17 |
| Velocity tham khảo | 16 SP |

Cách tính: (15+16+17)/3=16 SP.

Bảng Capacity

| Developers | Ngày khả dụng | Giờ/ngày | Capacity |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 5 | 50 giờ |
| Dev B | 10 | 5 | 50 giờ |
| Dev C | 8 | 5 | 40 giờ |
| Dev D | 10 | 5 | 50 giờ |
| Tổng |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ 10 giờ; kết hợp Velocity 16 SP và Capacity để dự báo khối lượng phù hợp, không xem Velocity là cam kết.

(2) Nhiệm vụ 2: Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal: Giúp người đi xe máy điện tìm trạm sạc phù hợp, xem khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc để giảm thời gian chờ tại trạm.

(3) Nhiệm vụ 3: Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | Chọn | Ưu tiên 1, giúp tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | Chọn | Cần biết giờ trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | Chọn | Hoàn thiện chức năng đặt chỗ, đạt Sprint Goal. |
| CS04 | 4 | 5 | Chưa chọn | Quy tắc hủy sát giờ chưa thống nhất. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 |  |  |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng chọn trạm, giờ và xe | Thông tin đặt chỗ hợp lệ | 10 giờ |
| 2 | Kiểm tra trùng lịch và cấp mã xác nhận | Lịch được lưu, có mã xác nhận | 10 giờ |

(4) Nhiệm vụ 4: Phân tích Burndown Chart

1. Từ ngày 1 đến ngày 2, thực tế giữ ở 11 SP trong khi lý tưởng giảm từ 9,9 xuống 8,8 SP. Đến ngày 7, thực tế vẫn còn 8 SP, cao hơn lý tưởng 3,3 SP, cho thấy tiến độ chậm và có nguy cơ không đạt Sprint Goal.

2. Tại Daily Scrum ngày 7, nhóm cần xác định trở ngại khiến 8 SP chưa Done và tập trung xử lý để hoàn thành các PBI ưu tiên. Mục tiêu là đưa CS01, CS02, CS03 từ 8 SP còn lại xuống 0 SP vào ngày 10, chỉ tính SP khi PBI thực sự Done.